

Димитар Влахов 10, Берово

2330 Берово

**Тел/факс:.**033/471 057

**email:** so.berovo@t-home.mk

 Општина Берово

**Општина Берово**

**Одделение за Локален економски развој**

 **ПРОГРАМА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОМИТЕ СОГЛАСНО ЛОКАЛНИОТ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2019 ГОДИНА**

Датум: 30.11.2018 г.

 Одделението за локален економски развој

 Ѓорѓи Пеовски

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, со член 19 и член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 15-тата седницата одржана на 30.11.2018 година донесе

**ПРОГРАМА**

**за вклучување на Ромите согласно Локален акционен план на Општина Берово за 2019 година**

**Вовед**

 Локалниот акционен план на Општина Берово во областа на вработување, домување, образование, здравство и жената ромка е усвоен во април 2017 и е со важност за периодот 2017-2020. Истиот беше изработен во рамки на Проектот “Локална интеграција на бегалците, внатрешно раселените лица и малцинските групи” поддржан од Европската Унија кој го имплементира конзорциум предводен од ЕПТИСА во партнерство со Министерството за труд и социјална политика, во самата изработка учествуваше Локалното координативно тело (ЛКТ) во кое беа вклучени претставници од единицата на локалната самоуправа, Ромскиот информативен центар, ЈУ МЦСР Берово, АВРМ ЦВ Берово, претставници од образовните институции ( ООУ Дедо Иљо малешевски, ОУ Никола Петров Русински и ОСУ Ацо Русковски), претставници од детската градинка ОЈУДГ 23 Август, здравниот дом во Берово, НВО организации и поединци.

Програмата за вклучување на Ромите согласно Локалниот акционен план на Општина Берово за 2019 година се однесува на луѓето од локалната заедница со цел подобрување на квалитетот на живот во Ромската заедницата.

Со ЛАП се планирани неколку стратешки области кои се дел од оваа програма и кои произлегуваат од усвоениот документ. Активностите ги опфаќаат институциите кои се на локално и централно ниво и согласно нивните ингеренции. Овој план исто така ги отсликува и финсиските импликации кои се поделени помеѓу институциите. Најголемиот дел од предвидените средства се опфатени во програмите и активностите кои ги спроведуваат институциите од областите за кои имаат надлежност.

Општина Берово и локалната заедница вршат конкретен чекор кон спроведување на ефектите од децентрализацијата како процес и јакнење на демократските односи, а посебно вклучување на граѓаните во процесот на одлучување.

**Стратешки проиритети**

 Програмата е насочена кон активности во различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување на предности и спецификите на локалната заедница.

Врз основа на стратешките документи на општината и усвоените приоритети во во согласност со националната стратегија од декадата на Ромите во ЛАП се разработени следните области:

**ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**

**Стратешка цел/импакт: Зголемени можности за вработување на Ромите на достоинствени работни места**

*Исходи*

1. Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување до 2020, посебно за Ромките

2. Повисок приход и оддржливи вработувања за Ромите до 2020, посебно за Ромките

*Излезни резултати*

1.1. Агенцијата за вработување располага со соодветен персонал, опрема и вештини за да им помогне на невработените Роми при нивното барање за работа

1.2. Обезбедени бесплатни информации и услуги за можностите за вработување на пазарот за невработените Роми

1.3. Зголемување на бројот на обучени Роми за професионални кфалификации за занимања кои се побарувани на пазарот на труд

2.1. Работодавачите се потикнати да вработуваат Роми

2.2. Ромите се зајакнати да развијат и започнат со управување на свој бизнис

2.3. Зголемени капацитети на претприемачи Роми (правни субјекти) да користат микро-кредити за дополителни вработувања

2.4. Работодавачите (од јавниот и приватниот сектор), го разбираат импактот на дискриминацијата на Ромите врз пазарот на трудот

2.5. Овозможена застапеност на Ромите како работна сила во централната и локалната државна администрација

**ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ДОМУВAЊЕ**

**Стратешка цел/импакт: Намалување на јазот во однос на квалитетот на домување помеѓу ромските и не-ромските заедници**

*Исходи*

1. Обезбедено социјално домување за ромските семејства од социјално ранливите категории

2. Подобрени услови за живеење на ромските семејства преку изработка и спроведување на програми за интегрирана урбана регенерација и сузбивање на штетните услови за живеење

3. Обезбедено системско регистрирање во Катастар на имотот и земјата во сопственост на Ромите

*Излезни резултати*

1.1. Реализирани проект/и за изградба на станови наменети за домување на социјално ранливи групи

1.2. Идентификувана потреба за обновување на станбени единици во кои живеат Ромите од социјално ранливите групи

2.1. Реализирани проекти од комуналната инфраструктура во општините во населени места со претежно ромско население

2.2. Подобрен административен капацитет во ЕЛС за изработка на проектно-техничка документација од областа на комуналната инфраструктура во општини со поголем процент на ромско население

3.1. Ромите имаат знаење и обврска да се вклучат во процесите на легализација на бесправно изградени објекти

**ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

**Стратешка цел/импакт: Подобренa образовната структура кај ромската заедница особено кај девојчињата и жената Ромка**

*Исходи*

1. Подобрен пристап и успешно комплетирање на предучилишно образование на Ромите, особено на ромските девојчиња

2. Подобрен пристап и успешно комплетирање на основното образование на Ромите, особено на ромските девојчиња

3. Подобрен пристап и успешно комплетирање на средното образование на Ромите, особено на ромските девојчиња

4. Зголемен пристап и успешно комплетирање на високото образование на Ромите, особено на ромските девојчиња

5. Зголемен бројот на возрасни Роми кои го комплетирале основното и средното образование

6. Намален бројот на ученици Роми во основните и средните специјални училишта во Р.Македонија

*Излезни резултати*

1.1. Зголемен број на деца Роми кои успешно завршиле претшколско образование на возраст од 3 до 5 години

1.2. Зајакнети капацитети на персоналот во градинките

1.3. Подигната свест кај родителите за важност од предучилишното образование за нивните деца

2.1. Подобрена законска регулатива за пристап на Ромите ученици во основното образование

2.2. Подигната свест кај родителите за важност од основното образование за нивните деца

2.3. Зголемена вклученост на деца од улица во воспитно образовниот процес

2.4. Развивање на нови форми на соработка помеѓу националните, локалните институции, невладиниот сектор и заедницата за поддршка на образованието

2.5. Изготвени програми за превенција и заштита од дискриминација и сегрегација во основните училишта

3.1. Зголемен упис на Роми во средно училиште

3.2. Зајакната свест кај родителите Роми за важноста од средното образование на нивните деца

3.3. Воведени нови форми на соработка помеѓу локалните институции, невладиниот сектор и ромската заедница

4.1. Зголемен број на запишани Роми студенти на државните и приватните универзитети

5.1. Подобрен пристап и успешно комплетирање на образованието за возрасните Роми

6.1. Доследна примена на законската регулатива за запишување на ученици во училиштата за специјално образование.

**ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВО**

**Стратешка цел/импакт: Продолжување на животниот век кај Ромите до 2020 година.**

*Исходи*

1. Подобрен пристап за Ромите до интегрирани, квалитетни, превентивни и куративни здравствени услуги

2. Намалени ризици и превенирани болести поврзани со стапката на морталитет кај Ромите чија појава е покарактеристична кај ромската популација

3. Спречување на дискриминацијата врз Ромите во пристапот до здравствените услуги

*Излезни резултати*

1.4. Да се зголеми видот и обемот на здравствените услуги во ромските заедници

1.5. Јакнење на стручните капацитети на Ромските здравствени медијатори и други стручни лица кои работат со Роми

2.1. Намалување на појавата на заразни и незаразни болести кај деца Роми до 6 год.

2.2. Подобрено планирање на семејството и репродуктивно здравје, особено кај младите жени Ромки, и развиени и имплементирани мерки за заштита на здравјето на жените и децата

2.3. Намалување на морбидитетот и морталитетот од хронични незаразни заболувања и зависности помеѓу ромското население

3.1. Промовирање на можностите за пријавување на повреда на правата на пациентите при користење на здравствените услуги.

**АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА**

**ПОЛОЖБАТА НА РОМСКАТА ЖЕНА ВО ОПШТЕСТВОТО**

**Стратешка цел/импакт: Жените и девојчињата од ромската заедница ги уживаат човековите права ослободени од родова не-еднаквост и дискриминација**

*Исходи*

1. Зголемен пристап на Ромките до средства и можности за нивен развој и учество во економскиот, социјалниот и културниот живот,

2. Намалено ниво на семејно насилство врз жените,

3. Намалена преваленца на бракови/заедници помеѓу и со малолетници и нивното влијание врз образованието, здравјето и родовата улога.

*Излезни резултати*

1.1. Државната администрација има капацитети за вклучување на родовата компонента во процесот на планирање, буџетирање, мониторинг и евалуација на јавните политики, со фокус на потребите на жените Ромки

1.2. Единиците на локалната самоуправа имаат капацитети за вклучување на родовата компонента во процесот на планирање, буџетирање, мониторинг и евалуација на локалниот развој, локалните стратегии и акциони планови, со фокус на потребите на жените Ромки

1.3. Ромките, претставници на државна, локална администрација, и НВО-ата и граѓаните имаат зголемен капацитет за лобирање, подигање на свеста и гласот за положбата на Ромката во семејството и општеството

2.1. Припадниците на полицијата и судството го разбираат импактот на родовото насилство врз сиромаштијата и социјалната исклученост на ромската жена

2.2. Ромките кои се жртви на семејно насислство ги користат правните можности и процедури за пријава на истото

3.1. Зголемена информираност за влијанието на бракови/заедници помеѓу и со малолетници врз остварувањето на човековите права

3.2. Студија за импементацијата на правната регулатива со која се регулираат бракови/заедници помеѓу и со малолетниции иницирање на законски амандмани

3.3. Воведен систем за евиденција и постапување во случаите на евидентирани бракови/заедници помеѓу и со малолетници

\* Информации за активностите се дадени во Анекс 1

Градоначалникот на општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Берово”.

Број 09- 3937/1 Совет на општина Берово

30.11.2018 година Претседател,

 Берово Јован Матеничарски

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност**  | **Излезен резултат** | **Индикатори** | **Надлежни институции** |  **Време за реализација** | **Бует** | **Извор на финансии** | **резултат** |
| 1.Спроведување на програма за менторство и професионално советување на Ромите во општина Берово | Развивање на програми за професионално советување и програми за менторство за Ромите | Број на Роми од општината кои имале придобивка од програмата | Оптина Берово во партнерство со МТПС/АВРМ/УНДП | 2018 год 2019 год | 50.000, 00 ден | Буџет на Владата, на општината, и меѓународни организации | Зголемување вработеноста за 10% на годишно ниво до 2020 |
| 2.Организирање на информативни средби со невработените Роми за промоција на можности за вработување на Ромите во општина Берово | Организирање на информативни средби си невработените Роми за промоција на можности за вработување на Ромите на локално ниво | Број на организирани средбиза можностите за вработување | МТСП во партнерство со АВРМ, УНДП, граѓански здруженија/невладини организации | 2018 год 2019 год | 30.000,00 ден | Буџет на АВРМ/МТСП,Средства од европските фондови, Донации | Организирани најмалку по 2 обуки годишно (2017-2020) |
| 3.Обуки за изработка на ЦВ, мотивациони писма и постапка за подготовка и однесување на интервју за невработените Роми | Организирање на информативни средби си невработените Роми за промоција на можности за вработување на Ромите на локално ниво | Број на обучени Роми | МТСП/АВРМ/УНДП/ граѓански здруженија/невладини организации - РИЦ | 2018 год 2019 год | 90.000,00 ден | МТСП/АВРМ европските фондови Донации/донаторски средства | Организирани најмалку по 2 обуки годишно (2017-2020) |
| 4.Информирање на невработените Роми и промоција на можноста за завршување на обуки за занимања побарувани на пазарот на трудот | Спроведување на програми за професионално обучување на лица (вклучително и Роми) за кфалификации за занимања кои се побарувани на пазарот на труд | Бројна информирани Роми од опптината и за можностите | Оптина Берово во партнерство со МТПС/АВРМ/УНДП | 2018 год 2019 год | 12.000,00 ден | Буџет на Владата /донаторскисредства | Најмалку 80 информирани Роми на годишно ниво(2017-2020) |
| 5. Организирање на информативни средби со потенцијалните работодавачи | Организирање на информативни средби со потенцијалните работодавачи | Број на информирани компании | Општината во партнерство со МТСП, МФ, АВРМ, УНДП, НВОа, Стопански Стопански Комори | 2018 год2019 год | 30.000,00 денари | Буџет на општината, АВРМ/МТСП,Средства од европските фондови, | Најмалку 20компании информирани на годишно ниво (2017-2020) |
| 6. Организирање на информативни средби со заинтересирани невработени Роми од општина Берово за вклучување во програмитеза самовработување | Вклучување на Роми во програми за самовработување | Зголемен број на вклучени во програмите за самовработување од бројот на информирани | Општината во партнерство со МТСП, МФ, АВРМ, УНДП, НВОа, Стопански Комори | 2018 год 2019 год | 60.000,00 ден | Буџет на општината, АВРМ/МТСП,Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства | Најмалку 7% од информираните успешно да влезе во програмата на годишно ниво (2017-2020) |
| 7.Организирање на информативни средби со Роми претприемачи во општина Берово | Организирање на информативни средби со Роми претприемачи | Број на информирани претприемачи, дисегрегиран по пол | Општината во партнерство со МТПС, МФ, Комерцијални банки, Стопанска комора, граѓански здруженија/невладин | 2018 год 2019 год | 12.000,00 ден | Буџет на општината, АВРМ/МТСП, Средства од европските фондови, Донации/  | Најмалку 15 Ром претприемачи информиран на годишно ниво(2017-2020) |
| 8. Поддршка на вклучување на Роми во обуки за развој на бизнис план во ЦВ Берово | Организирање на обуки за развој на бизнис план  | Број на обучени Роми за развој на бизнис вештини | Општината во партнерство со МТПС/АВРМ/ЦВ Берово/меѓународни организации | 2018 год 2019 год | 6.000,00 ден | Буџет на АВРМ/МТСП, Средства од европските фондови, Донации/ | Најмалку 3 Роми на годишно ниво (2017-2020) |
| 9. Обуки за креирање на работни места преку традиционални стари занаети | Вклучување на Роми во програми за самовработување  | Број на обучени | Општината во партнерство со МТПС, МФ, Комерцијални банки, Стопанска комора, граѓански здруженија/невладини организации | 2018 год 2019 год | 180.000,00 ден | Средства од европските фондови, Донации/  | Најмалку 15 обучени Роми  |
| 10. Спроведување и мапирање на состојбата со регистрација на Ромите во АВРМ (активни/пасивни баратели) во општина Берово | Спроведување на истражување /социјално мапирање за состојбата со регистрацијата на Ромите во АВРМ | Спроведено истражување | Министерство за труд и социјална политикаво партнерство со АВРМ, граѓански здруженија/ невладини организации | 2018 год 2019 год | 12.000,00 ден | Буџет на општината, Средства од европските фондови, Донации/  | континуирано следење на состојбата на годишно ниво до 2020 година |
| 11. Промовирање и вклучување во Обуки за стекнување со меѓународно признатисертификати за ИТ и странски јазик за млади Роми со минимум завршено средно образование кои имаат аспирација за вработување вона администрација | Поддршка при вработувањето на Роми во структурите на локалната јавна администрација преку промовирање на можностите и подигнување на свеста кај населението | Број на обучени Роми | Општина Берово во партнерство со МТСП, ЦВ Берово и РИЦ | 2018 год  2019 год | 300.000,00 денари | Буџет на РМ | Најмалку 5 Роми се стекнале со соодветни сертификати на(2017-2020) |

Област:ДОМУВАЊЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Излезен резултат** | **Индикатори** | **Надлежни институции** | **Време за реализација** | **Бует** | **Извор на финансии** | **резултат** |
| 1.Информирање на Ромите од социјално ранливите групи од страна на општината преку РИЦ и ромските НВО-а дека се објавени огласи за распределба на социјални станови за доделување под закуп | Информирање на Ромите од социјално ранливите групи од страна на МТСП преку РИЦ и ромските НВО-а дека се објавени огласи за распределба на социјални станови за доделување под закуп | Број на информирани лица поделени по родова структура | Општината во соработка со МТСП , РИЦ и ромските невладини организации, а во партнерство со МТВ | 2018 год 2019 год | 6.000,00 ден | Донации/донаторски средства | Да се информираат по 35 лица годишно од кои над 20% да се жени до 2020 |
| 2. Доизградба и реконстрuкциј со асфалтирање на улиците во ромско маало  | Предвиденое е реконструкција на уците 23 Август ,Братство и единство . | Изградена приклучна улица | Влада на Република Македонија, МТВ, Општината во соработка со МТСП | 2018 год 2019 год | 1.000.000, 00 ден | МТВ, МТСП, Општината, донатори и ЕУ фондови, ЈПКР Услуга Берово | 60 метри на изградена улица(до 2018) |
| 3. Изградба на пристапна улица со атмосверска канализација помеѓу ул. Борис Кидрич и крак на Димитар Влахов | Забелешка: имплементацијата на овој проект треба да биде направена од Локалната самоуправа и здруежнија на граѓани | Изградена приклучна улица | Влада на Република Македонија, МТВ, Општината во соработка со МТСП | 2018 год 2019 год | 1.500.000,00 ден | Влада на Р. Македонија, општината, МТВ, донатори | 150 метри метри на изграден пристапен пат со бекатон плочки и атмосверкса канализација(до 2018) |
| 4. Анализа и отпишување на долгови од комунални услуги за лицата под социјален ризик и ранливите категории на ромски семејства | Забелешка: имплементацијата на овој проект треба да биде направена од Локалната самоуправа и здруежнија на граѓани | Број на опфатени ромски семејства | Општината во соработка со МТСП преку ЦСР, а во партнерство со МТВ | 2018 год 2019 год | 500.000,00 ден | Општината, МТВ, донатори и Влада на Р. Македонија | 25 семејства опфатени со мерките за отпис на долгови (до 2017) |
| 5. Реконструкција на куќи за Ромски семејства изложени на социјален ризик кои живеат во нестандардни услови | Забелешка: имплементацијата на овој проект треба да биде направена од Локалната самоуправа и здруежнија на граѓани | Број на реконстуирани куќи и број на членови во семејството | Општината во соработка со МТСП преку ЦСР, а во партнерство со МТВ | 2018 год 2019 год | 2.200.000 ден | МТВ во партнерство со МТСП преку ЦСР во соработка со Општината | Рекоструирани 7 куќи на Ромски социјално ранливи категории кои живеат во субстандардни услови |
| 6. Анализа и информирање на Роми од општина Берово кои не повеле постапка за легализација во согласност со Законот за постапување сo бесправно изградени објекти | Информирање на Роми кои не повеле постапка за легализација во согласност со Законот за постапување сo бесправно изградени објекти | Број информирани Роми, со пресек по родова | Општината во партнерство со НВО и РИЦ | 2018 год 2019 год | 12.000, 00 ден | Донации/донаторски средства | 10 семејства годишно со нерешени имотни прашања (2017-2020) |
| 7. Обезбедување на бесплатна правна помош за Ромите со нерешени имотни прашања | Информирање на ромите за решањање на имотно правните односи | Број на помогнати Роми | Општината во партнерство со МТСП/ РИЦ и НВО  | 2018 год 2019 год | 12.000, 00 ден | Донации/донаторски средства | 10 семејства (2020) |
| 8. Организирање на јавни дебати со учество на Роми од општина Берово кои неможат да извршат легализација на објектите за домување согласно условите од Законот за постапување сo бесправно изградени објекти (пр: лица населени во места надвор од ГУП-от, лица кои имаат објекти кои не се опфатени со Законот за постапување со бесправно изградени објекти и др.) | Организирање на јавни дебати со учество на Роми кои неможат да извршат легализација на објектите за домување согласно условите од Законот за постапување сo бесправно изградени објекти (пр: лица населени во места надвор од ГУП-от, лица кои имаат објекти кои не се опфатени со Законот за постапување со бесправно изградени објекти и др.) | Број на организирани дебати  | Општината во партнерство со НВО и РИЦ | 2018 год 2019 год | 12.000, 00 ден | Донации/донаторски средства | 2 дебати годишно до 2020 |

Област:ОБРАЗОВАНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Излезен резултат** | **Индикатори** | **Надлежни институции** | **Време за реализација** | **Бует** | **Извор на финансии** | **резултат** |
| 1. Имплементација на програми за бесплатно вклучување на деца Роми од 3 до 5 години од општина Берово во предучилишно воспитно образовен процес

**(5 деца 10 месеци по 1200 ден)** | Имплементација на програми за бесплатно вклучување на деца Роми од 3 до 5 години во предучилишно воспитно образовен процес | Број на имплементирани програми за бесплатно вклучување на деца Роми во предучилишно воспитание и образование | ЕЛС во партнество со МТСП, Невладини организации и ОЈУДГ 23 Август Берово | 2018 год 2019 год | 400.000,00 ден60.000,00 ден\* | Буџет на МТСП и МОН, ЕЛС, Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства ( РЕФ)и\*Општина Берово | Најмалку 1 програма имплементирана на годишно ниво (2017-2020) |
| **2.** Вклучување на децата Роми во предучилишно воспитание преку програмата Општинско корисна работа ( УНДП) | Имплементација на програми за бесплатно вклучување на деца Роми од 3 до 5 години во предучилишно воспитно образовен процес | Број на вклучени деца | ЕЛС во партнерство со МТСП (ОЈУДГ 23 Август Берово) и НВО-и | 2018 год 2019 год | 220.000, 00 ден | Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства  | 22 деца вклучени во градинка во ОКР програмата(2019) |
| **3.** Работилници за мотивација на родителите за вклучување на децата Роми во предучилишно воспитание и образование од 1 до 5 години | Подигање на свеста на родителите за важноста од предучилишно интеркултурно учење | Број на одржани работилници со ридители за вклучување на деца Роми во предучилишно воспитание и образование | ЕЛС во партнество со МТСП, Невладини организации и ОЈУДГ 23 Август Берово | 2018 год 2019 год | 30.000,00 ден | ЕЛС, Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства | Најмалку 2 работилници имплементирани на годишно ниво (2017-2020) |
| **4.** Вклучување на родители Роми од општина Берово во управувачкото тело на градинката | Вклучување на родители Роми во управувачкото тело на градинката | Број на градинки со вклучени родители во советите на родители/училипни одбори во градинките | ЕЛС во партнерство со МТСП | 2018 год 2019 год | 18.000, 00 ден | Буџет на МТСП и ЕЛССредства од европските фондови, Донации/ донаторски средства | Најмалку 1 Ром родител вклучен (континуирано до 2020) |
| **5.** Воведување на локални медијатори во училиштата во општината за учениците Роми | Воведување на локални медијатори во училиштата за учениците Роми | Број на воведени медијатори | ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ  | 2018 год 2019 год | 150.000, 00 ден | Буџет на МОНСредства од европските фондови, Донации/ донаторски средства (РЕФ)  | Ангажиран 1 образовен медијатор до 2020 |
| **6.** Обезбедување на дополнителна туторска настава за учениците Роми од општина Берово кои покажуваат послаби образовни резултати по одредени предмети во основното образование | Обезбедување на дополнителна туторска настава за учениците Роми кои покажуваат послаби образовни резултати по одредени предмети во основното образование | Број на ученици кои се вклучени во туторска настава | ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ  | 2018 год 2019 год | 150.000,00 ден | Буџет на МОНСредства од европските фондови, Донации/ донаторски средства | 25 ученици Роми вклучени во туторска настава годишно до 2020 |
| **7.** Спроведување на програма за условни парични трансфери за ученици Роми во основно образование во општина Берово | Спроведување на програма за условни парични трансфери за ученици Роми во основно образование | Број на ученици Роми корисници на условни парични трансфери во основното образование | ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ  | 2018 год 2019 год | 30.000,00 ден | Буџет на МОН | Најмалку 10 ученици до 2018 |
| **8.** Отворање на Кариерни центри за кариерно насочување на учениците Роми во основното образование во општина Берово | Отворање на Кариерни центри за кариерно насочување на учениците Роми во основното образование | Број на отворени кариерни центри | ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ  | 2018 год 2019 год | 480.000,00 ден | Буџет на МОНСредства од европските фондови, Донации/ донаторски средства | Отворен 1 кариерен центар во просториите на СОУ или СУ (2018) |
| **9.** Подигнување на свеста кај родителите Роми од општина Берово за важноста на основното образование | Подигнување на свеста кај родителите Роми за важноста на основното образование | Број на организирани средби | ЕЛС во парнерство соМОН и УОЈЗ  | 2018 год 2019 год | 30.000,00 ден | Буџет на МОН Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства | Организирани 6 средби до 2020 |
| **10.** Организирање на средби со релeвантни институции на локално ниво во општина Берово за формирање на локални совети за соработка | Организирање на средби со релаватни институции на локално ниво за формирање на локални совети за соработка | Број на средби | ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ  | 2018 год 2019 год | 12.000, 00 ден | Буџет на МОН, општината, Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства | Најмалку 2 средби годишно(до 218) |
| **11.** Обезбедување на Стипедндии за ученици Роми од Берово во средното образование | Стипендирање на средношколци Роми | Број на доделени стипендии | МОН во партнерство со УОЈЗ и ЕЛС | 2018 год 2019 год | 250.000, 00 ден | Буџет на МОНСредства од европските фондови, Донации/ | Доделени најмалку 10 стипендии до 2020 година |
| **12.** Поддршка на организација на работилници со наставен кадар и стручни служби за инклузија на децата Роми-меѓуетничка интеграција | Спроведување на средби на локално ниво за формирање на локални совети | Број на работилници | ЕЛС во партнерство со МОН и УОЈЗ  | 2018 год 2019 год | 25.000, 00 ден | Буџет на МОН , општината,Средства од европските фондови, Донации/ донаторски средства | Најмалку 4 работилници до 2020 |
| **13.** Организирање на Избор на најдобар ученик Ром во средно образование | Спроведување на средби на локално ниво за формирање на локални совети | Број на спроведени избори | ЕЛС, во партнерство со МОН, МТСП | 2018 год 2019 год | 15.000,00 ден | општина, МОН, МТСП, донатори | Еден избор годишно до 2020 |

Област: ЗДРАВСТВО

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Излезен резултат** | **Индикатори** | **Надлежни институции** | **Време за реализација** | **Бует** | **Извор на финансии** | **резултат** |
| **1.** Информирање за правата од здравственото осигурување преку информирање на ромското население од општината од страна на Ромски информативни центри, Ромски здравствени медијатори, патронажните служби | Зголемување на бројот на корисници на правата од здравственото осигурување преку информирање на ромското население од страна на Ромски информативни центри, Ромски здравствени медијатори, патронажните служби | Број на нови корисници | ЕЛС во партнерство со МЗ, ФЗО, МТСП, граѓански здруженија / невладини организации | 2018 год 2019 год | 30.000,00 ден | МТСП, РИЦ, Буџет на ЕЛС, МЗ, Донации/ донаторски средства | 70% од информираното и упатено ромско население го остварува првото на здравствено осигурување до 2018, а 90% до 2020 |
| **2.** Организирање на информативни работилници за последиците од употреба на наркотични средства кај средношколците Роми во општина Берово | Развивање и усвојување на програма за третман на деца под 16 години кои употребуваат дроги | Број на информирани | ЕЛС, во партнерство со МТСП/РИЦ, МЗ и НВО | 2018 год 2019 год | 15.000,00 ден | МТСП/РИЦ, ЕЛС, Донции/донатоски средства | Информирани над 30 Роми средношколци |
| **3.** Развој на мешани мобилни теренски тимови во општината составени од претставник од Ромски информативен центар, адвокат, лекар, социјален работник и ромски здравствен медијатор за превенција и доближување на ромската заедница до примарната здравствена заштита | Развој на мешани мобилни теренски тимови составени од претставник од Ромски информативен центар, адвокат, лекар, социјален работник и ромски здравствен медијатор за превенција и доближување на ромската заедница до примарната здравствена заштита | формиран мешан мобилен тим | ЕЛС во партнерство со МТСП, МЗ, ЈЗУ | 2018 год 2019 год | 12.000,00 ден | Донации/ донаторски средства | Формиран тим |
| **4.** Вработување на здравствен медијатор | Вработување на медицински персонал од ромска популација: Среден медицински персонал (мед. сестри и техничари) и Роми кои дипломирале на медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет , во јавното здравство, особено во заедниците каде преовладува ромската популација | Број на вработени медијатори | Министерство за здравство, ЈЗУ Здравен Дом Берово ЕЛС | 2018 год 2019 год | 144.000,00 ден | Буџет на Министерство за здравство, ЕЛС, донации/ донаторски средства | 1 Ром здравствен медијатор вработен во ЈЗУ Здравен Дом Берово до 2020 |
| **5.** Работилници за превенција и заштита од заразни и незаразни заболувања | Спроведување на едукативни работилници за родители/старатели Роми на теми: вакцинација, преносливи и непреносливи болести меѓу деца Роми од 0 до 6 години | Број на одржани работилници | ЕЛС во партнерство со Министерство за здравство, граѓански здруженија/ ЈЗУ Здравен Дом Берово | 2018 год 2019 год | 30.000, 00 ден | Буџет на Министерство за здравство, ЕЛС, донации/ донаторски средства | Одржани по 2 работилници на годишно ниво (до 2020) |
| **6.** Спроведување на едукативни работилници за млади на теми од полово преносливи болести и репродуктивно здравје | Подготовка и спроведување на едукативни работилници за жени и мажи Роми за сексуално и репродуктивно здравје и семејно планирање | Број на едукативните работилници иБрој на едуцирани мажи и жени Роми | ЕЛС во партнерство со МЗ, Завод за здравствена заштита на мајки и деца, ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија, Центри за јавно здравје, граѓански здруженија/ невладини организации | 2018 год 2019 год | 30.000,00 ден | Буџет на Министерство за здравство, ЕЛС, донации/ донаторски средства | Спроведени најмалку 4 работилници до 2020Едуцирани најмалку 60 млади Роми (мажи и жени) до 2020 |
| **7.** Подготовка и спроведување на едукативни работилници за ромското население од општината за превенција од хронични незаразни заболувања | Подготовка и спроведување на едукативни работилници за ромското население за превенција од хронични незаразни заболувања | Број на спроведени работилнициБрој на Роми опфатени со едукативните работилници | ЕЛС во партнерство со МЗ, Институт за јавно здравје на Република Македонија, Центри за јавно здравје, граѓански здруженија/ невладини организации | 2018 год 2019 год | 30.000,00 ден | Буџет на Министерство за здравство, ЕЛС, донации/ донаторски средства | Спроведени најмалку 5 работилнициЕдуцирани најмалку 100 Роми до 2020 |
| **8.** Спроведување на теренски активности за превентивни прегледи во ромски населби, во општината, според Програмата за здравје за сите | Спроведување на теренски активности за превентивни прегледи во ромски населби, според Програмата за здравје за сите | Број на Роми опфатени со превентивни прегледи | ЕЛС во партнерство со МЗ, Институт за јавно здравје на Република Македонија, Здравствени домови | 2018 год 2019 год | 15.000,00 ден | Буџет на Министерство за здравство, ЕЛС, донации/ донаторски средства | Најмалку 100 Роми над 25 годишна возраст опфатени со превентивните прегледи |
| **9.** Основање на фонд за социјално ранливите категории на лица кои се ургентни за интервенција и за што е потребно услуги од секундарното здравство вклучувајќи и ортопедски помагала | Спроведување на теренски активности за превентивни прегледи во ромски населби, според Програмата за здравје за сите | Основан фонд, иБрој на лица кои добиле средства | ЕЛС во партнерство со МЗ, Институт за јавно здравје на Република Македонија, Здравствени домови | 2018 год 2019 год | 300.000,00 ден | ЕЛС, МТСП, МЗ, донации/ донаторски средства (приватен сектор, граѓански сектор, верска заедница, граѓани на општината) | Најмалку 5 лица добиле средства од фондот на годишно ниво (од моментот на формирање на фондот- 2020) |

Област:ЖЕНАТА РОМКА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Излезен резултат** | **Индикатори** | **Надлежни институции** | **Време за реализација** | **Бует** | **Извор на финансии** | **резултат** |
| **1.** Организирање на работилници за зајакнување на капацитетите на претставниците на локалната администрација од општина Берово, во делот на мониторинг и евалуација на стратешките документи од областа на инклузија на Ромите | Организирање на работилници за зајакнување на капацитетите на претставниците на локалната администрација, во делот на мониторинг и евалуација на стратешките документи од областа на инклузија на Ромите | Број на учесници, поделени по полова и етничка припадност | Единиците на локална самоуправа во партнерство со ЗЕЛС | 2018 год 2019 год | 30.000, 00 ден | Буџет на МТСП, ЕЛС,Донации/донаторски средства | Најмалку 5 обучени од кои 2 се жени(до 2020) |
| **2.** Координација и обука на НВО и зајакнување на капацитетите на организациите и жените преку обука за изработка на проекти за аплицирање на фондови од донатори и ЕУ | Организирање на работилници за унапредување на капацитетите за лобирање, подигање на гласот за положбата на Ромката во семејството и општеството | Број на обуки и број на обучени лица | Единици на локална самоуправа во партнерство НВО-а | 2018 год 2019 год | 100.000, 00 ден | Буџет на ЕЛС,Донации/донаторски средства | Организирана најмалку по 1 обука годиншно од 2018-2020 |
| **4.** Организирање на средби/настани/работилници за подигнување информираноста кај припадниците на полицијата, судството и ЦСР од општина Берово во однос на импактот на родовото насилство врз сиромаштијата и социјалната исклученост на ромската жена | Организирање на средби/настани/работилници за подигнување информираноста кај припадниците на полицијата, судството и ЦСР во однос на импактот на родовото насилство врз сиромаштијата и социјалната исклученост на ромската жена | Број на средби | ЕЛС во партнерство со Академија за судии и обвинители, МВР, НВО | 2018 год 2019 год | 30.000,00 ден | Буџет на ЕЛС,Донации/донаторски средства | 4 спроведени обуки до(2020) |
| **5.** Иницирање на координирана акција помеѓу локалните институции и ромски НВОи за развој на модел за соработка во општината | Иницирање на координирана акција помеѓу локалните институции и ромски НВОи за развој на модел за соработка | Број на организирани координативни средби | Единици на локална самоуправа во партнерство со ромски НВО-а, МВР, ОЈО, ЦСР, патронажна служба, средни училишта, Државен просветен инспекторат, итн. | 2018 год 2019 год | 12.000,00 ден | Буџет на МТСП,Донации/донаторскисредства | Најмалку 2 средби годишно до 2017-2018 |