## KIR V1- razvojni potprogrami
ПРИЛОГ 3 | [6 empty] | Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ
Име на буџетска програма |  | Локален економски развој |  |  |  | Ознака на буџетска/општинска програма |  | ГА
Развојна потпрограма |  | Штип и Берово, заедно за подобрување на условите за живот на Ромските заедници |  |  |  | Ознака на развојна потпрограма |  | ГАА
Лице за контакт |  | ЃОРЃИ ПЕОВСКИ |  |  |  | Тел. и телефакс |  | 033 471 057
Функција: |  | Раководител на одделението за локален економски развој |  |  |  |  | Е-маил | so.berovo@t.mk
ОПИС
Цели на развојната потпрограма (идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма) | Главна цел е да се унапреди домувањето, образованието и економските можности на Ромите и луѓето кои живеат во длабока сиромаштија преку подобрување на нивните услови за домување и пристап до социјални услуги во општеството. Специфични цели се: 1-Подобрување на условите за домување на лицата Роми кои живеат во сиромаштија и живеат во сиромашни и/ил неформални населби во општините преку холистички и партиципативен пристап, и 2- Зголемување и подобрување на пристапот на Ромите и луѓето кои живеат во длабока сиромаштија до социо-едукативни услуги и здравствени услуги согласно планираните активности.
Планирани активности | Главни активности на проектот во општина Берово се : • Изработка на ДУП и ГУП во ромската населба; • Легализација на бесправно изградени куќи во сопственост на ромски семејства; • Рехабилитација и реконструкција на куќи на ромски смејества кои живеат во несоодветни услови; • Подобрување на инфраструктурата во ромската населба: Реконструкција на фекална канализација, поплочување на мали улици, приклучување на вода на семејства кои не се приклучени, приклучување на струја на семејства кои немаат пристап до електрична енергија, обезбедување на контејнери и индивидуални канти за отпад кои ќе бидат поделени во ромската населба.
Очекувани резултати / ефекти | • Усвоен ДУП и ГУП од 15 хектари во ромската населба во Берово; • Легализација на околу 40 бесправно изградени куќи во сопственост на ромски семејства; • Рехабилитација и реконструкција на 15 куќи на ромски смејества; • Подобрување на инфраструктурата во ромската населба: Реконструкција на 250 м фекална канализација, поплочување на мали улици во износ од 70 до 100 м, приклучување на водоводна мрежа на 7 семејства, приклучување на струја на 5 семејства кои немаат пристап до електрична енергија, обезбедување на 7 контејнери и 120 индивидуални канти за отпад кои ќе бидат поделени во ромската населба.
Ризик и претпоставки | За успешна реализација на планираните активности и предвидените резултати, потребно е да се земе во предвид ризикот кој може да предизвика доцнење или нереализирање на планираните активности и резултати: 1. Недоволен број на понуди; 2.Не постои доволен интерес од учесниците; 3. Недостаток на слободни експерти; 4. Недостиг од интерс на локалните актери; 5. Слаб интерес за објавените набвки;
Датум на започнување со имплементација на проектот | 02 јануари 2021 година
Датум на завршување на проектот | 02 јанаури 2024 година
Вкупна вредност | 55.156.640,00 денари (895.400,00 еур) од кои за Општина Берово се 8.580.880,00 денари (139.300,00 еур)
Име на студија | ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КРАК ОД УЛИЦА “ПРОХОР ПЧИНСКИ” и Техничка документација - предмер пресметказа ревитализација на станбени куќи во Берово
Ниво на студија* | ГП
Автор/Фирма, седиште | ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО, СКОПЈЕ и Параметар дооел Скопје
Датум на изготвување на проектна документација | декември 2020 година и јуни 2021 година
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Индикатори | [5 empty] | Градежни книги, фотографии, записници, медиуми | Градежни книги, фотографии, записници, медиуми
|  | *ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија) |  |  |  | ПФС=Пред-физибилити студија
|  | ИП = Идеен проект |  |  |  | ФС=Физибилити студија
ГП=Главен проект
ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
Динамика на финансирање
Извор на финансирање |  | Статус на финансирање* | Вкупен износ на проектот во МКД | Потрошено заклучно со 31/12/2022 | Предвидени расходи за 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | По 2026 година
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Буџет (637)
Буџетско учество |  | 3: 1470256; 4: 326380; 6: 1143876
ДДВ
Самофинансирање (787)
Вкупни донации
EuropeAid/168111/DD/ACT/MK |  | с | 7110624 | 4950000 | 2131089 | 29535
Име на донатор**
Вкупни заеми
Име на кредитор**
Име на кредитор**
Други извори на финансирање ***
Вкупно |  | 3: 8580880; 4: 5276380; 5: 2131089; 6: 1173411
* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).
** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.
***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини организации и др.)
Note on F34: MF: Предвидени/Реализирани

## КИР V1- prihodi i rashodi
Приходи
Приходно конто | Назив |  |  | 787 |  |  | 786 |  |  | 785 |  |  | Вкупно
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026
630 | Општина Берово |  |  | 785 2024: 1143876
785 |  |  |  | 785 2024: 29535
| Вкупно |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Расходи
| 630 |  |  | 787 2024: 787; 786 2024: 786; 785 2024: 785; Вкупно 2024: Вкупно
Расходна ставка | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401
402
403
404
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411
412
413
414
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420
421
423 |  |  |  | 785 2024: 50000
424
425 |  |  |  | 785 2024: 543536
426
427
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431
432
433
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441
442
443
444
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451
452
453
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461
462
463
464
465
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471
472
473
474
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480
481 |  |  |  | 785 2024: 231936
482 |  |  |  | 785 2024: 347939
483
484
485
486
487
488
489
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491
492
493
Вкупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0